## Sheet1
Story Points | Ideal Tracking (Days) | Actual Tracking (Days)
0 | 14 | 14
1 | 13 | 14
2 | 12 | 14
3 | 11 | 13
4 | 10 | 13
5 | 9 | 12
6 | 8 | 11
7 | 7 | 10
8 | 6 | 10
9 | 5 | 10
10 | 4 | 9
11 | 3 | 7
12 | 2 | 7
13 | 1 | 4
14 | 0 | 4