## Sheet1
Story Points | Ideal Tracking (Days) | Actual Tracking (Days)
0 | 20 | 20
1 | 18.46 | 19
2 | 17.04 | 19
3 | 15.62 | 17
4 | 14.2 | 15
5 | 12.78 | 12
6 | 11.36 | 12
7 | 9.94 | 12
8 | 8.52 | 9
9 | 7.1 | 9
10 | 5.68 | 8
11 | 4.26 | 6
12 | 2.84 | 5
13 | 1.42 | 0
14 | 0 | 0
15
16
17
18
19
20